# 🚀 PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO: "CACHO CABRA"

Documento de Posicionamiento Local y Transformación Digital

Periodo: 3 Meses (Fase de Activación y Escalabilidad)

## 1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### A. Objetivo General

Posicionar a Cacho Cabra como el local Gastronómico de referencia y alta calidad en la Plaza de Llolleo (San Antonio), expandiendo su reconocimiento hacia la Región Metropolitana (Santiago) para captar el flujo turístico de fin de semana, soportado por una infraestructura digital de vanguardia.

### B. Objetivos Específicos

- Identidad de Marca: Construir el Manual de Estilo, Tono y Carácter de la comunicación para unificar el relato "Café de Día / Bar de Noche".

- Conversión Digital: Desarrollar e implementar la Fase 1 de la Web App (Pedido desde la mesa y gestión de fila con alertas) en un plazo máximo de 45 días.

- Activación de Canales: Centralizar y automatizar la parrilla de contenidos en 7 plataformas mediante Metricool Premium en el Mes 1.

- Adecuación Física: Renovar el 100% de la señalética, cartas exteriores y códigos QR antes del inicio del Ciclo de Cenas clandestinas y cocina en vivo

- C. Objetivos Comerciales

- Optimización del Ticket Promedio: Aumentar el consumo por mesa mediante estrategias de up-selling en la Web App (sugerencias automáticas de tragos/postres).

- Tracción de Días Lentos: Llenar el local los días lunes (Cenas Clandestinas) y miércoles (Cenas de Invierno), históricamente de baja rotación en el rubro.

- Fidelización SVA: Capturar una base de datos mínima de 200 clientes recurrentes locales en los primeros 90 días a través del programa de fidelización por cumpleaños y visitas frecuentes. Que debe también impolementarse en el sistema

## 2. PILARES DE BRANDING: ESTILO, TONO Y CARÁCTER

El nombre "Cacho Cabra" tiene demasiada fuerza y picardía como para ser plano. Su identidad debe ser híbrida pero coherente.

- El Carácter (Quiénes somos): Somos el secreto mejor guardado de la Plaza de Llolleo. Un lugar con dos almas: una de día, premium, aromática y detallista (brunch y café de especialidad); y otra de noche, vibrante, intensa, picante y sofisticada (bar, sushi, pil-pil y coctelería de autor).

- El Tono (Cómo hablamos): Cercano, con personalidad, un toque irreverente pero sumamente educado y enfocado en la experiencia culinaria. No somos un bar ruidoso cualquiera, somos donde pasa lo mejor de San Antonio.

- Estilo Visual: Contraste fuerte. La calidez de la pastelería fina y el brunch aesthetic en el día; luces tenues, sombras y el destello de la barra y las tablas en la noche.

## 3. ESTRATEGIA TEMPORAL (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO)

### 🚨 FASE 1: Plan de Choque y Urgencias (Semanas 1 a 4)

El foco está en resolver los puntos de dolor visuales inmediatos y capitalizar la primera gran fecha comercial.

- Urgencia 1: Infraestructura de Entrada y Señalética

  - Instalación de la gran carta exterior en la puerta del local para detener el flujo peatonal de la Plaza de Llolleo.

  - Retiro de códigos QR viejos y despliegue de los nuevos QR provisorios (enlazados temporalmente al menú PDF o a WhatsApp en lo que terminas la Web App).

  - Diseño y renovación rápida de las señales físicas críticas (Baños, Terraza, Bar, Salida).

- Urgencia 3: Despliegue de Arquitectura Digital

  - Conexión total de redes en Metricool Premium.

  - Estructuración del feed estético. Aunque el feed actual es chico, aplicaremos la estrategia del "muro infinito" intercalando los reels/videos rápidos del día a día (platos saliendo, café sirviéndose) con gráficas de diseño limpio que griten "calidad".

## 🚨 Sistema de Rotación Gráfica (Día a Día)

Para no saturar las cartas principales ("CARTA-CAFETERIA.pdf", "CARTA-COMIDA2.pdf" y "CARTA-TRAGOS.pdf"), crearemos un "Sistema de Plantillas Dinámicas" que use el nuevo branding del local.

### 1. En la Adecuación Física (Mes 1):

- La Pizarra del Chef (Análoga): Diseñar un marco corporativo de madera con el logo de Cacho Cabra calado para una pizarra de tiza líquida que se ubicará en la entrada y dentro de la cafetería/salón. Esto te permite cambiar el "Menú del Día" en 2 minutos sin gastar en impresión diaria.

- Insertos de Mesa (Acrílicos "T"): Diseñar plantillas en formato vertical (10×15 cm) intercambiables. La gracia es que un lado muestre el Brunch destacado o la Recomendación del Barista por la mañana, y al girarlo por la tarde, muestre la Recomendación del Chef (por ejemplo, sugiriendo el Pastel de Jaiba o los Ñoquis a la Huaicaína) o el Cocktail en Promoción (como el Gin Barbie o un Spritz).

### 2. En la Infraestructura Digital (Mes 2):

- Módulo "Destacados" en la Web App: En el software que vas a programar con Claude, la pantalla de inicio del cliente (al escanear el QR) debe tener un banner superior dinámico que tus amigos puedan activar/desactivar desde un panel administrador simple:

  - [Menú del Día: Entrada + Fondo + Jugo/Café]

  - [La Recomendación de Hoy: Tabla Cachito de la Casa + 2 Shops]

  - [Promoción Flash: 20% OFF en Pizzas seleccionadas de 17:00 a 19:00 hrs]

## 🛠️ Plan de Acción Gráfica para las Promociones

Para que el diseño sea eficiente, te sugiero crear 3 plantillas base (tanto para imprimir como para historias de Instagram/Facebook) usando la estética unificada que definimos:

| Formato de Promoción | Objetivo Comercial | Canal de Difusión |
| --- | --- | --- |
| Menú del Día | Asegurar el flujo de almuerzo de lunes a viernes con un ticket fijo y conveniente. | Pizarra exterior, Historias de Instagram (11:30 AM en punto) y banner Web App. |
| Recomendación del Chef / Barista | Impulsar platos de alta rotación o mayor margen (ej: Sugerir los Ostiones Parmesana o un Latte Especial). | Inserto físico en mesas, Reels de preparación (Detrás de escena) y sugerencia sugerida por la Web App al pedir. |
| Plato / Trago en Promoción | Romper el hielo en horas muertas (ej: "La Hora del Cabrón": Descuento en hamburguesas de 16:00 a 18:30 hrs). | Gráfica en formato post/historia programada en Metricool y alertas en la fila de espera digital. |

### 📅 FASE 2: Automatización, Lanzamiento Web y Ciclo de Invierno (Semanas 5 a 8)

Aquí empezamos a cambiar las reglas del juego operativas del local y a activar los días lentos de la semana.

- Lanzamiento Web App (Desarrollada por cúbicos + IA Claude):

  - Funcionalidad Mesa: El cliente escanea el nuevo QR permanente, pide directo a la cocina/barra y paga o suma a su cuenta unificada.

  - Funcionalidad Fila de Espera: El cliente que llega y ve el local lleno se registra digitalmente en la entrada. Puede ir a dar una vuelta a la plaza o vitrinear. El sistema le envía una notificación automatizada (SMS/WhatsApp) diciendo: "Tu mesa en Cacho Cabra está lista". Esto elimina la fricción de la espera física.

- Activación de Días Lentos (Miércoles de Invierno - Prioridad 03):

  - 01 de Julio (Noche Italiana): Evento nocturno "Arma tus pastas" por $7.000 + Tragos italianos (Ramazzotti a precio promocional).

  - Calendario Secuencial: 08/07 Mexicana, 15/07 Tailandesa, 22/07 Chilena, 29/07 American Food, 05/08 Brasilera.

- Activación de Lunes (Cenas Clandestinas - Prioridad 02):

  - Fechas: Lunes 06 de Julio, 03 de Agosto y 31 de Agosto.

  - Concepto: Exclusividad total. Eventos a puerta cerrada para pocas mesas. No se promociona el menú, se vende "el misterio del chef".

### 🚀 FASE 3: Expansión Interregional y Eventos de Consolidación (Semanas 9 a 12+)

Momento de salir a cazar al turista y fidelizar a la comunidad hardcore del local.

- Campaña Turística "Ruta Costa": Posicionar el bar en Santiago para que la gente viaje el fin de semana sabiendo que en Llolleo se come el mejor ceviche, pil-pil o sushi de la zona.

- Hitos de Comunidad (Aniversario y Apertura):

  - 4 de Septiembre: Fiesta privada de Aniversario Cacho Cabra (Jueves).

  - 30 de Octubre: Fiesta de Apertura (Jueves de gala/fiesta privada) conectando directo con el fin de semana de Halloween (Fiesta de Máscaras).

- Estrategia SVA (Valor de Vida del Cliente / Cliente Frecuente): Automatizar mediante la base de datos de la Web App promociones de cumpleaños ("Tu postre/trago va por la casa este mes") y un sistema de recompensas para generar más visitas al mes.

## 4. PLAN DE ACCIONES DE MARKETING DIGITAL & CONTENIDO

Para cubrir las redes mencionadas de forma eficiente con Metricool, dividiremos el contenido por ecosistemas:

- Ecosistema Inmediato (Instagram & TikTok): 100% visual y dinámico. Formato Reels/Shorts que muestre la "tentación". El humo saliendo del Vacuno al Pil Pil, el hilo de queso de las Pizzas, la preparación del Espresso Martini en cámara lenta. Aquí se muestra el estilo de vida del bar.

- Ecosistema Local (Facebook): Ideal para el público tradicional de San Antonio y alrededores. Formato informativo, reservas, promociones familiares del Día del Padre y las Cenas de Invierno.

- Ecosistema de Tendencia / Conversación (Threads & X): Uso del tono pícaro e irreverente de la marca. Comentarios divertidos sobre la contingencia, hilos sobre "Por qué el café de especialidad de Cacho Cabra salva vidas los lunes por la mañana".

- Ecosistema Audiovisual Complejo (YouTube & Twitch): Aquí entra la idea de tu unidad de negocio "02 - PODCAST EN VIVO" y "01 - EVENTO TU ARTISTA DESCONECTADO". El local se transforma una tarde en un set de grabación donde se conversa con personajes de la región o músicos locales mientras disfrutan de la barra. Ese contenido se transmite o se sube editado.

## 5. DIRECTRIZ DE INVERSIÓN EN ADS (REQUERIMIENTO CRÍTICO)

El alcance orgánico es una cuesta arriba, especialmente si estamos abriendo ruta en una zona nueva.

Nota de Inversión

"Para garantizar el éxito de este plan robusto, es altamente necesario iniciar un flujo mínimo de inversión en RRSS (Meta Ads y TikTok Ads). Esta inversión no se gastará a ciegas; se inyectará de manera quirúrgica bajo dos objetivos específicos, y se iniciará una vez esten cubiertas las necesidades básicas de marketing, para no perder invwersion:

- Campaña Geolocalizada en San Antonio/Llolleo: Pauta activa exclusivamente durante las 'horas pick' y días tradicionalmente lentos (lunes y miércoles) para forzar la reserva de las Cenas Clandestinas y de Invierno.

- Campaña de Tracción Turística (Santiago/Región): Anuncios segmentados para la RM que se activen de jueves a sábado por la mañana, posicionando a Cacho Cabra como el punto de parada obligado para el santiaguino que viaja a la costa el fin de semana."